## Sheet1
NFC防伪标签APP方案计划
Module | Item | Plan | Cost | StartTime | EndTime | 备注
中间件开发 | NFC读写库(java+jni) | 计划 | 7日 | 2018-07-02 | 2018-07-08
实际
| SKF库(java)(签名+验签+选择文件) | 计划 | 7日 | 2018-07-09 | 2018-07-15
实际
APP | UI开发 | 计划 | 7日 | 2018-07-16 | 2018-07-22
实际
| WEB通信验伪 | 计划 | 5日 | 2018-07-23 | 2018-07-27
实际
| WEB通信下载图片 | 计划 | 2日 | 2018-07-28 | 2018-07-29
实际
软件测试 | 中间件测试 | 计划 | 2日 | 2018-07-30 | 2018-07-31
实际
| APP测试 | 计划 | 2日 | 2018-08-01 | 2018-08-02
实际
总计 |  | 计划 | 32日 | 2018-07-02 | 2018-08-02
实际